[Примечание. Организация управления каждым обследованием имеет незначительные отличия. Техническое задание (ТЗ), приведенное ниже, и ТЗ Руководящего комитета служат лишь руководящими указаниями и по необходимости подлежат адаптации к местным условиям. Настоящее ТЗ основано на конкретной и типовой организации управления Кластерными обследованиями по многим показателям (КОМП): 1) небольшой Руководящий комитет высокого уровня осуществляет надзор за обследованием, проводит лишь несколько совещаний и лишь на самых критичных этапах; 2) гораздо более широкий, работающий на уровне сектора Технический комитет консультирует по техническим деталям обследования, таким, как содержание вопросников, объем выборки, отчетность и т. п.; 3) Руководящая группа проводит текущее управление обследованием.]

**Техническое задание**

**Техническому комитету**

**Кластерного обследования по многим показателям, проводимого в [стране] в [году]**

***Цели***

* Консультирование Руководящего комитета и Руководящей группы касательно технических решений и процессов.
* Способствование пониманию и реализации обследования и применению результатов.
* Технические консультации Руководящему комитету касательно планирования, реализации обследования и распространения его результатов.

***Частные задачи***

* Рассмотрение того, каких данных недостает, в ходе оценки потребности в данных и на этой основе выдача консультаций о перечне показателей, модулях и содержании вопросников.
* Рассмотрение плана и построения выборки и выдача консультаций касательно них.
* Рассмотрение вопросника, адаптированного к конкретным условиям, и выдача консультаций о нем.
* Помощь в выявлении сторон, которые будут содействовать проведению избранных сеансов обучения в рамках подготовки к испытаниям, посвященным предварительному тестированию и проведению работ на местах.
* Рассмотрение проектов табулирования данных, статистического анализа, проектов глав Сводных результатов и Итоговых докладов и обеспечение технического участия организаций, представленных в составе Технического комитета.
* Установление контактов с экспертами и получение консультаций экспертов, если необходимо, при подготовке Итогового доклада.
* Подчеркивание ключевых посланий при распространении результатов.

[Предлагаемый состав

Технические эксперты из организаций, представленных в составе Руководящего комитета, и других соответствующих учреждений, способных оказывать содействие по темам, которым посвящено КОМП

* Национальное статистическое бюро/учреждение-исполнитель
* Представительство ЮНИСЕФ в стране
* Министерство образования
* Министерство здравоохранения
* Министерство социальных вопросов
* Другие министерства соответственно профилю обследования
* Научные учреждения
* Неправительственные организации]