**Страна/обследование, год**

**План Кластерного обследования по многим показателям**

Ожидается, что проектная редакция настоящего документа будет подготовлена и представлена на Семинаре по планированию обследования КОМП. Ожидается, что после завершения Семинара команды по проведению обследования в сотрудничестве с партнерами доработают план и окончательно утвердят его до начала любых мероприятий на местах (в том числе до составления списков, предварительного испытания вопросников или сбора данных).

1. **Предпосылки и цель**

Кластерное обследование по многим показателям (КОМП) – это международная программа обследования домохозяйств, разработанная ЮНИСЕФ. Обследование КОМП проводится с целью сбора статистически надежных, международно сопоставимых оценок ключевых показателей, которые используются, чтобы оценивать положение детей и женщин в области здравоохранения, образования, защиты детей и ВИЧ/СПИДа. КОМП может применяться как средство сбора данных с целью генерировать сведения для мониторинга движения к национальным целям и выполнения глобальных обязательств, включая Цели развития тысячелетия (ЦРТ), призванных повышать благополучие детей.

С момента начала в 1990-е гг. Кластерных обследований по многим показателям проведено более 240 обследований в 100 странах. В рамках глобальных мероприятий по увеличению доступности высококачественных данных фонд ЮНИСЕФ в 2012 г. начал новый раунд обследований КОМП; ожидается, что результаты будут доступны с конца 2013 г. Обследование КОМП поможет странам зафиксировать стремительные изменения ключевых показателей в преддверии установленной даты достижения ЦРТ – 2015 года; целью обследования является расширение доказательной базы политики и программ.

Данные, генерируемые в ходе КОМП (и других национально репрезентативных обследований домохозяйств) в 2013 и начале 2014 г., будут критически важны в особенности для создания итоговой отчетности по ЦРТ. В ходе обследований КОМП генерируются данные по 21 показателю ЦРТ. Учитывая, что Итоговый доклад Генерального секретаря ООН о достижении ЦРТ выйдет в сентябре 2015 г., ЮНИСЕФ и всем ведущим ведомствам необходимо представить проверенные данные в Статистическое подразделение ООН, которое координирует подготовку доклада, к марту 2015 г. Это означает, что все данные странового уровня, полученные в ходе КОМП (или других обследований), необходимо скомпоновать и представить в соответствующие ведомства ООН к лету 2014 г., чтобы все межведомственные оценки могли быть поданы своевременно.

[Добавить предпосылки и цель, специфичные для данной страны.]

1. **Структура управления**

 [В этом разделе под соответствующими отдельными подзаголовками:

* дайте название и вид (государственное или иное) учреждения-исполнителя;
* представьте обзор Меморандума о взаимопонимании (МоВ) (укажите Стороны, критически важные составляющие, которые отражаются на планировании обследования, и т. д.);
* укажите имена и принадлежность тех, кто будет отвечать за руководство, выполнение технической работы и мероприятий по координированию. Приведите в том числе данные координатора обследования, эксперта по выборке и эксперта по обработке данных, назначенных учреждением-исполнителем, а также других, если применимо. Данные Консультанта ЮНИСЕФ по КОМП и других ключевых региональных экспертов/консультантов вместе с указанием их соответствующих обязанностей также следует представить, если они уже определены;
* опишите роли и вклад национальных и международных заинтересованных сторон и финансирующих организаций;
* опишите статус, состав, роли и обязанности Руководящего и Технического комитетов;
* по необходимости дайте другую информацию о структуре управления и людских ресурсах.
1. **Вопросники**

В ходе КОМП будут использоваться четыре вопросника: один о домашних хозяйствах, один для женщин в возрасте 15­–49 лет, один для мужчин в возрасте 15–49 лет и один о детях в возрасте до пяти лет (заполняемый со слов матерей или лиц, осуществляющих уход).

В ходе КОМП в Стране будут использоваться следующие модули:

**Вопросник домохозяйства:**

|  |  |
| --- | --- |
| Панель информации о домохозяйствеОпись домохозяйстваОбразованиеДетский трудДисциплинирование детейХарактеристики домохозяйства | Противомоскитные сетки, обработанные инсектицидомОбработка помещений инсектицидами остаточного действияВодоснабжение и санитарияМытье рукЙодирование соли |

**Индивидуальный вопросник для женщин:**

|  |  |
| --- | --- |
| Панель информации о женщинеСведения о женщинеДоступ к СМИ и пользование информационно-коммуникационными технологиямиФертильность/История рожденийЖеланность последнего рожденного ребенкаЗдоровье матери и новорожденногоПослеродовое наблюдениеСимптомы заболеванийКонтрацепция | Неудовлетворенная потребность в контрацепцииУвечье женских гениталий/Женское обрезаниеОтношение к домашнему насилиюБрак/СоюзСексуальное поведениеВИЧ/СПИДМатеринская смертностьУпотребление табака и алкоголяУдовлетворенность жизнью |

**Индивидуальный вопросник для мужчин:**

|  |  |
| --- | --- |
| Панель информации о мужчинеСведения о мужчинеДоступ к СМИ и пользование информационно-коммуникационными технологиямиФертильностьОтношение к домашнему насилию | Брак/СоюзСексуальное поведениеВИЧ/СПИДОбрезаниеУпотребление табака и алкоголяУдовлетворенность жизнью |

**Вопросник о детях в возрасте до пяти лет:**

|  |  |
| --- | --- |
| Панель информации о ребенке в возрасте до пяти летВозрастРегистрация рожденияРазвитие в раннем детстве | Грудное вскармливание и пищевой рационИммунизацияЛечение болезней и уходАнтропометрия |

Перечислите (отдельно) любые планируемые к использованию/выполнению модули, темы или измерения, *не включенные в объем КОМП, и представьте обоснование каждого добавления* (в том числе информацию о заинтересованной стороне, которая запрашивает сбор данных).

Следующие модули глобальных типовых вопросников КОМП будут исключены при проведении КОМП в Стране:

Перечислите исключенные модули и укажите причины исключения каждого. Если модуль или вопросы неприменимы к стране/обследованию, давать подробное разъяснение не нужно. Однако для других исключений укажите конкретные сведения о причинах, по которым модули и/или вопросы не планируются к включению, и дайте ссылки на оценку потребности в данных.

Вопросник домохозяйства:

Индивидуальный вопросник для женщин:

Индивидуальный вопросник для мужчин:

Вопросник о детях в возрасте до пяти лет:

Иногда модуль можно оставить, но конкретные вопросы из модуля можно исключить. Укажите эти модули и вопросы.

Дайте информацию о планах перевода вопросников на местные языки и обратного перевода и планах предварительного испытания вопросников. Укажите, что результаты предварительного испытания будут сведены в отчет и будут использоваться для дальнейшего изменения, адаптации к конкретным условиям и окончательной доработки вопросников.

1. **Построение выборки**

В этом разделе под соответствующими отдельными подзаголовками опишите:

* построение выборки;
* объем выборки, в том числе ожидаемые количества домохозяйств, женщин, мужчин и детей в возрасте до 5 лет. Укажите информацию о формировании подвыборки мужчин, если применимо;
* порядок расчета объема выборки, в том числе то, какие показатели использовались для его расчета;
* желаемый уровень дезагрегации (разукрупнения) данных, включаемых в отчетность;
* то, какая основа выборки будет использоваться, и то, нуждается ли основа выборки в уточнении; опишите планы картирования, составления списков и отбора домохозяйств.

Следует четко дать понять читателю, каков обещаемый уровень дезагрегации в отношении ключевых рассматриваемых показателей. Это важно, поскольку помогает избежать ложных ожиданий от результатов обследования.

1. **Инструменты обследования**

Согласно оценкам, будут необходимы мерные панели, весы, наборы для анализа образцов соли и модули глобальной системы определения местоположения (ГПС) в указанном количестве:

* мерные панели:
* весы:
* наборы для анализа соли:
* модули ГПС:
* планшетные ПК/КПК.

Удалите пункты, неприменимые к вашему обследованию.

Приведите информацию о типах и марках оборудования и источниках его приобретения. Сюда также следует добавить любые другие инструменты, подлежащие использованию в ходе обследования, в том числе разъяснения того, почему именно они необходимы.

1. **Набор и обучение персонала для работы на местах**

В этом разделе под соответствующими отдельными подзаголовками опишите:

* планы набора персонала для работы на местах, в том числе вид персонала (интервьюеры, руководители, замерщики, операторы по вводу данных), его образование/опыт, пол, количество и т. д.;
* сроки обучения;
* длительность обучения;
* методику и содержание обучения;
* специализацию преподавателей;
* то, как будет организовано обучение: центральный пункт для отдельных районов; в том числе то, как будет обеспечиваться стандартизация за пределами центрального пункта.
1. **Работы на местах**

В этом разделе под соответствующими отдельными подзаголовками опишите:

* время и ограничения времени проведения работ на местах;
* состав команды с указанием числа человек;
* ожидаемую длительность работ на местах и примененный порядок ее расчета;
* планы наблюдения за сбором данных и руководства работами на местах, а также планы обработки вопросников в целях ввода данных;
* материально-техническое обеспечение работ, проводимых на местах.
1. **Ввод и обработка данных**

В этом разделе под соответствующими отдельными подзаголовками опишите:

* планы участия в Семинаре по обработке данных КОМП;
* время ввода и обработки данных;
* обучение персонала, который будет заниматься вводом данных;
* дайте характеристику операторов по вводу данных и руководителя(ей) (количество, пол, образование, опыт);
* планы наблюдения за качеством данных и вводом данных;
* ожидаемую длительность ввода и обработки данных.

Для ввода данных будет использоваться пакет программ Census and Survey Processing System (CSPro). Программное обеспечение CSPro будет предоставлено учреждению-исполнителю группой ЮНИСЕФ по КОМП на Семинаре по обработке данных КОМП или до него.

Для анализа будет использоваться программное обеспечение Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Лицензированную копию этого ПО учреждению-исполнителю предоставит штаб-квартира ЮНИСЕФ.

1. **Анализ данных и написание отчетности**

Представьте информацию о планах подготовки конечных таблиц и о написании отчетности, в том числе о времени подготовки Предварительного отчета о результатах и итогового Основного доклада.

1. **Архивирование и распространение**

Представьте информацию о планах печати, выпуска и распространения итогового Основного доклада и обеспечении доступа к общедоступным данным SPSS.

Данные SPSS и документы обследования будут архивироваться с использованием инструментария IHSN Microdata Management Toolkit. Этот набор инструментов (программный пакет) предоставит и обучение пользованию им проведет ЮНИСЕФ во время Семинара по обработке данных КОМП.

1. **Бюджет**

В этом разделе под соответствующими отдельными подзаголовками опишите:

* ожидаемую общую стоимость обследования;
* разбивку общей стоимости по статьям бюджета;
* сумму гарантированного финансирования и источник(и) финансирования;
* сумму необходимого дополнительного финансирования, в том числе планы, если имеются, того, как будет восполняться недостаток финансирования.

Руководящие указания об описании этих пунктов см. в материалах Семинара по планированию обследования КОМП.

Подробные расчеты бюджета представлены в Приложении.

1. **План-график**

Руководящие указания о порядке заполнения плана-графика см. в материалах Семинара по планированию обследования КОМП.

##### Образец плана-графика национального обследования 6000 домохозяйств

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Месяцы** |
| **Задачи** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11~18 |
| Определение координатора, персонала и плана обследования; учреждение руководящего и технического комитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация и предварительное испытание вопросников; перевод вопросников и руководств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование выборки и составление списка домашних хозяйств; заказ весов, мерных панелей, наборов для анализа соли и оборудования ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение мероприятий материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор и обучение персонала для работы на местах (интервьюеров, редакторов, замерщиков и руководителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение экспериментального исследования и сбор данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод и выверка данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение обработки данных, в том числе проверка второго уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка сводного отчета о результатах и итогового доклада и их широкое распространение; подготовка архива обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Техническое руководство и поддержка**

Основное руководство по КОМП представлено по адресу [www.childinfo.org](http://www.childinfo.org). Команда обследования, в каждом случае – вместе с соответствующими экспертами, будет присутствовать на трех Семинарах по КОМП, посвященных планированию обследования, обработке, распространению и дальнейшему анализу данных; Семинары будут организованы Региональным представительством ЮНИСЕФ и Нью-Йоркской группой ЮНИСЕФ по КОМП. Помимо шаблонов, стандартов и руководящих указаний, представленных на [www.childinfo.org](http://www.childinfo.org), примерами может служить множество проведенных обследований КОМП.

Техническая поддержка, в том числе поддержка онлайн и выезды в страну, будет обеспечиваться Региональным представительством ЮНИСЕФ (через регионального координатора по КОМП и экспертов, мобилизуемых Региональным представительством) и Нью-Йоркской группой ЮНИСЕФ по КОМП согласно описанному в презентации «КОМП Technical Assistance Framework» («Структура технического содействия проведению обследования КОМП»), которая будет представлена на Семинаре по планированию обследования.

Добавьте информацию о поддержке учреждения-исполнителя, оказываемой Представительством ЮНИСЕФ в стране, в том числе о роли Консультанта ЮНИСЕФ по КОМП и Координатора КОМП ЮНИСЕФ в Представительстве в стране.

1. **Основные проблемы и поддержка со стороны ЮНИСЕФ**

Обозначьте основные проблемы, которые предвидятся в каждой(м) из вышеупомянутых областей и мероприятий. Укажите любую необходимую дополнительную поддержку со стороны Регионального представительства ЮНИСЕФ или Штаб-квартиры ЮНИСЕФ в Нью-Йорке/область сотрудничества с ними.

**Приложение: Бюджет обследования**

Добавьте файл Excel.