###### capítulo 2

DECISIONES ANTES DE EMPEZAR

Este capítulo está escrito para directores de programa, sus contrapartes nacionales, Personal técnico y coordinadores de encuesta. Les ayudará a: ( Identificar y contactar recursos humanos potenciales. ( Decidir sobre el nivel de agregación de las estimaciones. ( Averiguar cuánto tiempo llevará la encuesta. ( Estimar cuánto costará.

Tan pronto como se decida que se requiere una encuesta para medir las Metas de Fin de Década (MFD), deben tomarse algunas decisiones importantes.

- Primero, usted debe identificar un coordinador de la encuesta y una persona de alto nivel que estará a cargo del diseño, implementación y análisis de los datos.

- Segundo, usted debe decidir si una muestra representativa a nivel nacional es suficiente o si hay necesidad de estimaciones subnacionales -por ejemplo, a nivel estatal o provincial.

- Tercero, establezca un cronograma para el estudio. Una planeación temprana es crucial porque el ciclo completo de la encuesta, desde la iniciación hasta publicación de los resultados puede tomar varios meses.

- Cuarto y por último, es necesario calcular cuanto costará la encuesta.

Identificación y Contacto de Recursos Humanos Potenciales

No intente llevar a cabo una encuesta a menos que pueda identificar un coordinador de tiempo completo. No existe sustituto para el papel de esta persona tan importante.

En colaboración con los colegas gubernamentales, debe identificarse un coordinador de la encuesta Es preferible que esta persona sea un profesional en una institución gubernamental que pueda dedicarse tiempo completo mientras dure el proyecto (alrededor de 6 meses). El coordinador puede también ser un consultor independiente, pero debe ser respetado por los colegas nacionales. También se requiere experiencia previa en la implementación de encuestas y una base sólida en la metodología científica (e.g., a grado postdoctoral en salud pública o campo afín). Esta persona garantizará que todo el proceso funcione sin tropiezos y que se siguen los protocolos básicos, incluyendo la realización de las primeras etapas de muestreo, la selección y entrenamiento de personal de campo, la supervisión de las actividades de campo en general y el procesamiento de los datos. Aún más importante, el coordinador será la persona que asegurará que los resultados de la encuesta sean informados de tal manera que ayude a los interesados a entender las implicaciones de los resultados  y a utilizarlos para la planeación y la toma de decisiones. El coordinador de la encuesta también será responsable de lograr el apoyo de los recursos humanos (véase más abajo), lo mismo que la cooperación de otras agencias del gobierno a diferentes niveles.

Se debe identificar una persona de alto nivel o una institución para colaborar estrechamente con el coordinador de la encuesta, especialmente durante las etapas de diseño de la encuesta. Esta persona debera tener amplia experiencia técnica en el diseño de encuestas, implementación y análisis. Una lista de esas personas estará disponible de las Oficinas Regionales y de la Oficina de Evaluación, Política y Planificación en Nueva York.

Definición  del Nivel de Agregación de los Indicadores

El tamaño muestral depende de si los indicadores se van a medir a nivel nacional o subnacional. Se espera que los países llenen importantes vacíos en los indicadores básicos así que puedan reportar sobre las metas de fin de década a nivel nacional. Una muestra típica para estudiar indicadores a nivel nacional requerirá alrededor de 4,500 hogares esparcidos en por lo menos 150 conglomerados en todo el país (véase el Capítulo 4 para una discusión completa de los requerimientos del tamaño muestral). Esta muestra permitirá la estimación de las metas de cobertura con un margen de error de 5 puntos porcentuales o menos. Esto también será adecuado para proveer estimaciones de base para comparar con datos de encuestas repetidas en un período de varios años para medir cambios. Las estimaciones específicas por género tendrán un margen de error de 7 puntos porcentuales.

Algunos países tambien pueden querer tener estimaciones subnacionales con propósitos de planeación y evaluación. Por ejemplo, pueden desearse estimaciones separadas para las principales provincias o poblaciones especiales tales como los habitantes de tugurios. Simulaciones indican que muestras de 300-500 hogares por subgrupo nacional son suficientes para las mayoría de los indicadores de fin de década (véase el Capítulo 4). Las estimaciones para subgrupos, sin embargo, tendrán margenes de error mayores (10 puntos porcentuales) y estarán basadas en grupos de edad más amplios que los que se requieren para reportar sobre las metas a nivel nacional. En forma alternativa, puede sobremuestrearse un subgrupo, lo cual resulta en un aumento en el número total de hogares a encuestarse. Las ganancias potenciales de estas opciones necesitan ser ponderadas cuidadosamente contra los costos adicionales que inevitablemente acarrearán, tanto en tiempo como en dinero.

Estimación de la Duración de la Encuesta

Debido a la necesidad creciente para reportar, las actividades de planeación de la encuesta deben empezar tan pronto como sea posible. Una buena planeación significa especificar claramente desde el comienzo lo que usted quiere aprender de la encuesta y como utilizará la información. Cada paso debe ser estrechamente orquestado hacia esas necesidades, y tanto el formato del informe y los planes para diseminación deberán ser especificados por adelantado. La experiencia muestra que sin dicha planeación, el tamaño del cuestionario puede quedar fuera de control con la inclusión de preguntas pobremente concebidas y sin un propósito claro. Más importante, a menos que la fase final de la encuesta sea planeada en detalle desde el principio, el procesamiento de datos, el análisis y la preparación del informe se retrasarán inevitablemente, a menudo hasta el punto de convertir los resultados en obsoletos cuando aparezcan.

El cronograma modelo que se presenta en el Cuadro 2.1 muestra el tiempo mínimo estimado para completar el ciclo completo de la encuesta para una muestra de 150 conglomerados de 30 hogares cada uno. Este cuadro se presenta sólo para orientación general, puesto que las características locales pueden afectar grandemente la duración del estudio. Entre estos factores, los más importantes pueden ser la geografía del país, las condiciones de los caminos y la experiencia previa del equipo de la encuesta.

##### Cuadro 2.1

##### Cronograma Típico para una Encuesta Nacional con Cobertura de 4,500 Hogares

| Actividades | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Identificar los recursos humanos y el coordinador, planear la encuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar el muestreo, adaptar y probar el cuestionario y los materiales de entrenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Completar los arreglos logísticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleccionar y entrenar las entrevistadoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conducir la prueba piloto y recolectar la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrada y limpieza de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalización del procesamiento de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación del informe y amplia diseminación de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supuestos: 150 conglomerados de 30 hogares cada uno; un conglomerado por día con dos entrevistadoras. Esto equivale a 300 días-persona de recolección de datos, o 4 semanas para 20 entrevistadoras incluyendo tiempo de viaje y un margen de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Importante:

Un punto muy importante el cual puede afectar el cronograma de su encuesta es el de estacionalidad. El trabajo de campo puede no ser factible durante la estación lluviosa debido a las condiciones del terreno o durante días de fiesta religiosa tales como el Ramadam, Semana Santa, Navidad o Año Nuevo. Además, algunos indicadores pueden presentar variaciones estacionales, tales como la prevalencia de desnutrición. Estas influencias deben tenerse en cuenta, particularmente si los resultados de la encuesta se van a comparar con anteriores resultados.

Cálculo de Cuánto Costará  la Encuesta

Los costos variarán ampliamente de país a país. Esta variabilidad depende no solamente del valor de la  moneda y de la mano de obra, sino también de en qué grado puede uno reducir los costos utilizando las instalaciones existentes. Por ejemplo, usted puede hacer ahorros importantes utilizando personal del gobierno para realizar las entrevistas, utilizando transporte público o vehículos suministrados por el gobierno, obteniendo gratis el hospedaje y la comida en instituciones locales, y así sucesivamente.

El Cuadro 2.2 contiene una lista de control de rubros de gastos. Como se discutió arriba, muchos de los rubros no son aplicables para ciertos países. Cuando sea el caso, los gastos se describen para una encuesta con cinco equipos o brigadas -cada equipo compuesto de 4 entrevistadoras, una supervisora y un conductor- durante un período de cuatro semanas en el campo. Se presupuestan tres semanas adicionales para entrenamiento de supervisoras y entrevistadoras. Los costos de hospedaje cubren tanto el costo durante el trabajo de campo como del período de entrenamiento porque se recomienda que el personal sea movilizado a una localidad central para todo el entrenamiento.

La oficina regional de UNICEF para Africa Oriental y del Sur preparó un marco de costos para ayudar a estandarizar el proceso de cálculo de los costos. Se recomendó a las oficinas en los países de la región que utilicen este marco para ayudar a que el proceso de compartir costos sea más transparente y las encuestas MICS más costo-eficientes. El marco incorpora un desglose de gastos por tipo de actividad. El propósito es ayudar a las oficinas estadísticas nacionales a identificar las actividades que requieren apoyo de donantes y para que estos puedan decidir como compartir los costos. Si se usa ampliamente, el marco ayudará también a proporcionar una comparación de los costos de las MICS entre países.

El marco se muestra en los Cuadros 2.3 y 2.4. Mediante el uso de las categorías estándar que se proporcionan (y las cuales pueden expandirse si así se quisiera) se pueden asignar los costos a cada tipo de actividad requerida en el proceso de la encuesta.

Cuadro 2.2

Rubros Presupuestales Comunes en una Encuesta y Estimaciones Aproximadas
para una Encuesta de 4,500 Hogares

Rubro presupuestal	Base para el cálculo

Personal (salarios más costos indirectos)

Consultores	variable

Supervisoras de campo	5 supervisoras x 8 semanas

Entrevistadoras	20 entrevistadoras x 8 semanas

Conductores	5 conductores x 4 semanas

Traductores	variable

Guías locales	5 guías x 4 semanas

Personal de entrada de datos	2 personas x 5 semanas

Programador de computador	1 programador x 8 semanas

Transporte

Alquiler de vehículos	5 vehículos x 4 semanas

Bono para transporte público (áreas urbanas)	variable

Combustible	provisión para 5 vehículos x 4 semanas

Gastos de contingencia (reparaciones, transbordadores, etc.)	variable

Visitas del consultor	variable

Viáticos (hospedaje y alimentación)

Supervisoras de campo	5 supervisoras x 8 semanas

Entrevistadoras	20 entrevistadoras x 8 semanas

Conductores	5 conductores x 4 semanas

Traductores	variable

Guías locales (bono de alimentación)	variable

Fungibles

Oficina (papel, lápices, bolígrafos, etc.)	variable

Carné de identificación	variable

Sobres de manila para archivar	120 sobres

Suministros de computador (papel, diskettes, cintas, cartuchos)	variable

Otros Costos

Impresión de cuestionarios y formularios	6,000 juegos

Fotocopias de mapas, listados y manuales de instrucciones	100 mapas, etc.

Equipo antropométrico (balanzas, tallímetros, etc.)	24 juegos

Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.)	variable

Preparación e impresión del informe	variable

Cuadro 2.3

Marco de Costos de las MICS:

Rubros Incluidos en Costos y Categorías de Actividades

| Categorías de costo | Categorías de actividades |
| --- | --- |
| Personal (salarios) | Preparación/sensibilización |
| Consultores | Preparación de cuestionarios |
| Supervisores de campo | Preparación de plantillas para cuadros |
| Entrevistadoras/enumeradores | Traducción y retraducción |
| Conductores | Prueba piloto del cuestionario |
| Traductores | Publicidad antes y después de enumeración |
| Guías locales |  |
| Digitadores | Prueba piloto |
| Programadores | Entrenamiento |
| Pagos por horas extras | Recolección de información |
| Bono de incentivo | Análisis de resultados |
| Comité coordinador | Informe de la prueba piloto |
| Viáticos (hospedaje y comida) | Diseño de la encuesta y preparación de la muestra |
| Supervisores de campo | Planeación |
| Entrevistadoras/enumeradores | Preparación de la muestra |
| Conductores |  |
| Traductores | Entrenamiento |
| Guías locales (comida) | Preparación de materiales |
| Consultores/monitores | Traducción a idioma de entrenamiento |
|  | Implementación del entrenamiento |
| Transporte |  |
| Alquiler de vehículos | Implementación de la encuesta |
| Bono para transporte público | Implementación |
| Combustible | Monitoreo y supervisión |
| Costos de mantenimiento | Recolección de datos |
| Visitas del consultor |  |
|  | Ingreso de información |
| Fungibles | Entrada de datos |
| Oficina (papel, lápices, bolígrafos, etc.) | Chequeo de errores |
| Carnés de identificación |  |
| Sobres para archivar | Procesamiento y análisis de información |
| De computador (papel, discos, cintas, cartuchos) | Procesamiento |
|  | Limpieza |
| Equipo | Producción de indicadores |
| Equipo antropométrico | Cuadros de análisis |
| (balanzas, tallímetros, etc.) |  |
|  | Preparación de informe |
| Otros costos |  |
| Impresión (custionarios, etc.) | Diseminación y análisis a profundidad |
| Fotocopias de mapas, listados, manuales | Impresión de informe |
| Mantenimiento de equipo | Distribución |
| Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.) | Reuniones de retroalimentación |
| Preparación e impresión de informes | Análisis a profundidad |

Cuadro 2.4

Marco de Costos de las MICS

| CATEGORÍAS DE COSTO | COSTOTOTAL | CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Preparación/ Sensibili- zación | Prueba piloto | Diseño de la encuesta y preparación de la muestra | Entrena- miento | Implementación de la encuesta | Ingreso de los datos | Procesa- Miento de los datos y análisis | Prepara-ción del informe | Diseminación y análisis a profundidad |
| Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viáticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fungibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencias im-plementadoras (nombres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Detalles adicionales

1.	Tamaños de la muestra:  ________     Número de hogares por conglomerado:  ________     Número de conglomerados:  ________

2.	Número de enumeradores de campo/supervisores     Enumeradores:  ________     Supervisores:  ________

3.	Duración del entrenamiento de enumeradores (número de días):  ________

4.	Duración de la enumeración (número de días):  ________

- Entrada de datos/caracteres por cuestionario:  ________

- Contribución de UNICEF:  $  ________________________