## Duracion Trabajo de Campo
Plantilla para el cálculo de la duración del trabajo de campo
Introduzca los valores del plan de encuesta MICS en la tabla de valores de entrada Las estimaciones correspondientes a la duración trabajo de campo se mostrarán en la tabla de valores de producto. Esta hoja de cálculo sirve como roducto de entrada para el resto del libro de trabajo. En consecuencia, se recomienda introducir en primer lugar los datos aquí y, posteriormente, confirmar continuamente que los valores correctos se introduzcan en entradas en este lugar.
VALORES DE ENTRADA |  | VALORES DE PRODUCTO
Parámetro | Valor | Estimaciones | Valor
Número de hogares (tamaño total de la muestra) | 12500 | Número total de días de trabajo necesarios | 4166.6667
Número de hogares a completarse por día por entrevistadora (neto)1 | 3 | Número de hogares completados por día por equipo | 12
Número de equipos de trabajo de campo2 | 15 | Número de hogares completados por día por todos los equipos | 180
Número de entrevistadoras por equipo3 | 4 | Duración del trabajo de campo en días de trabajo | 69.4444
|  | Duración total en semanas | 13.8889
Número de hogares por conglomerado4 | 20 | 1 semana = 5 días de trabajo + 1 descanso y 1 día de viaje5
|  | Duración total en días del trabajo de campo | 83.3333
Fecha de inicio del trabajo de campo [dd/mm/aaaa] | 2017-06-01
|  | Fecha de finalización del trabajo de campo [dd/mm/aaaa] | 2017-09-06 05:20
1 En promedio, las entrevistadoras deberían ser capaces de completar cómodamente hasta 3-4 hogares por día, incluyendo todos los cuestionarios. El número aquí es en neto; es decir, que incluye re-visitas a los hogares. Tratar de llegar a un mayor número de hogares por día dará lugar a problemas en la calidad de los datos.
2 El número de equipos de trabajo de campo debe mantenerse en un tamaño manejable (se recomienda entre 5 a 20 equipos) con el fin de garantizar que se puedan llevar a cabo las medidas de garantía de calidad y el monitoreo sobre el terreno.
3 MICS recomienda que los equipos de campo tengan 4 entrevistadoras, así como 1 supervisor y 1 medidor. Para las encuestas PAPI se requiere también un editor de campo en cada equipo.
4 MICS recomienda entre 15 y 25 hogares por conglomerado.
5 Los equipos de trabajo de campo requieren disponer de un día libre a la semana. Además, se asume un día de viaje (neto) por semana sobre la base de que un equipo cubre normalmente una serie de conglomerados desde una ubicación base cambiante, viaja entre conglomerados todos los días y cambia de base aproximadamente una vez a la semana. En el caso de que el movimiento del equipo siga un patrón diferente; es decir, sin tales ubicaciones base, deberá incrementarse el número de días de viaje. Este sería el caso si hubiera distancias largas entre los conglomerados.
Formulas:
Valor = [Valor, row above]+F14/5*7

## Duracion Listado
Plantilla para el cálculo de la duración del listado y mapeo del hogar
Introduzca los valores del plan de la encuesta MICS en la tabla de valores de entrada (requiere el dato de entrada de la hoja de cálculo 'Duración de trabajo de campo'). Las estimaciones correspondientes a la duración del listado y mapeo se mostrarán en la tabla de valores de producto.
VALORES DE ENTRADA LEÍDOS DESDE LA HOJA DE CÁLCULO “Duración del trabajo de campo”
Número de conglomerados | 625
VALORES DE ENTRADA |  | VALORES DE PRODUCTO
Parámetro | Valor | Estimaciones | Valor
Número de hogares a completarse por día de trabajo por equipo de listado6 | 1 | Número total de días de trabajo necesarios | 625
Número de equipos de listado7 | 15 | Duración del listado y mapeo en días de trabajo | 41.6667
|  | Duración total en semanas | 10.4167
1 semana = 4 días de trabajo + 1 descanso y 2 días de viaje8
Fecha de inicio del listado y mapeo [dd/mm/aaaa] | 2017-02-01 | Fecha de finalización del trabajo de campo [dd/mm/aaaa] | 2017-04-14 22:00
6 En promedio, un listador y un cartógrafor deberían poder completar cómodamente un conglomerado por día (aproximadamnete una media entre 80 y 100 hogares). Debería ser posible recolectar adicionalmente información sobre la presencia de niños/as menores de 5 años en los hogares listados, o información similar necesaria para el sobre-muestreo. Más de un conglomerado por día fomenta una menor atención al detalle en el listado y mapeo.
7 El número de equipos debe mantenerse en un número manejable que pueda ser adecuadamente capacitado y monitoreado en campo.
8 Los equipos de listado y mapeo requieren de un día libre a la semana. Además, se asume dos días de viaje (neto) por semana sobre la base de que un equipo cubre grandes áreas geográficas en un corto tiempo y la incapacidad de operar fuera de unas pocas ubicaciones base
Formulas:
Valor = [Valor]+F15/4*7

## Personal de Listado
Plantilla para calcular el número total de personal necesario para el listado y mapeo de hogares
Introduzca valores del plan de encuesta MICS en la tabla de valores de entrada (requiere de los datos de entrada en la hoja de cálculo 'Duración del trabajo de campo'). Las estimaciones correspondientes de requisitos del personal de listado y mapeo y participantes en capacitaciones se mostrarán en la tabla de valores de productos.
VALORES DE ENTRADA LEÍDOS DESDE LA HOJA DE CÁLCULO “Duración Trabajo de Campo” |  | VALORES DE PRODUCTO PARA TRABAJO DE CAMPO
Parámetro | Valor | Estimaciones | Valor
Número de conglomerados | 625 | Duración del trabajo de campo en días de trabajo | 41.6667
1 semana= 4 días de trabajo
Número de equipos de listado | 15 | Número de personal de trabajo de campo requerido:
|  | Supervisores | 7.5
Duración en semanas | 10.4167 | Listadores | 15
1 semana = 4 días de trabajo + 1 descanso y 2 días de viaje |  | Cartógrafos | 15
|  | Total | 37.5
VALORES DE ENTRADA |  | Total+10% adicional para la selección del mejor rendimiento/reemplazo | 41.25
Parámetro | Valor | VALORES DE PRODUCTO PARA CAPACITACIÓN
Editores de listado9 | 2 | Estimaciones | Valor
Editores de mapeo/Administradores10 | 2 | Supervisores | 7.5
|  | Listadores | 15
|  | Cartógrafos | 15
9 Los editores de listados gestionan las ediciones diarias de los datos del listado recibidos del campo y comunican los resultados al equipo de gestión de la encuesta. |  | 10% adicional para la selección del mejor rendimiento/ reemplazo | 3.75
|  | Editores de listado | 2
10 Del mismo modo, los editores de mapeo o los administradores gestionan y compilan mapas recibidos desde el campo. |  | Editores de mapeo/Administradores | 2
|  | Total a capacitar11 para el listado y mapeo | 45.25
11 Las instalaciones para capacitación deben incluir una sala grande para las sesiones plenarias y 2 aulas más pequeñas para sesiones divididas para listadores y cartógrafos.

## Personal Trabajo de Campo
Plantilla para calcular el número total de equipos y de personal de trabajo de campo necesarios para el trabajo de campo y la capacitación
Introduzca valores del plan de encuesta MICS en la tabla de valores de entrada (requiere de datos de entrada sobre duración del trabajo de campo). Las estimaciones correspondientes de requisitos del personal de trabajo de campo y participantes en capacitaciones se mostrarán en la tabla de valores de productos.
VALORES DE ENTRADA LEÍDOS DESDE LA HOJA DE CÁLCULO “Duración Trabajo de Campo” |  | VALORES DE PRODUCTO PARA TRABAJO DE CAMPO
Parámetro | Valor | Estimaciones | Valor
Número de hogares | 12500 | Número de conglomerados | 625
|  | Duración del trabajo de campo en días de trabajo | 69.4444
Número de hogares por conglomerado | 20 | Número total de entrevistas por día | 180
|  | Duración total del trabajo de campo en días (producto de 'Cálculo de la duración del trabajo de campo') | 83.3333
Duración del trabajo de campo en semanas 1 semana = 5 días de trabajo + 1 día libre y 1 día de viaje12 | 13.8889 | Número de personal de trabajo de campo requerido: (Calculado para verificar la coherencia con el input de la hoja de cálculo 'Cálculo de la duración del trabajo de campo') | 15
Número de hogares visitados por día por entrevistadora | 3 | Número de personal de trabajo de campo requerido:
|  | Supervisores | 15
Número de entrevistadoras por equipo | 4 | Entrevistadoras | 60
|  | Medidores | 15
|  | Total | 90
VALORES DE ENTRADA |  | Total+10% adicional para la selección del mejor rendimiento/ reemplazo | 99
Parámetro | Valor | VALORES DE PRODUCTO PARA CAPACITACIÓN
Editores secundarios13 | 2 | Estimaciones | Valor
|  | Supervisores | 15
12 Los equipos de trabajo de campo requieren de un día libre a la semana. Además, se asume un día (neto) de viajes por semana a partir de un equipo que cubre normalmente una serie de conglomerados sobre una base variable de ubicación, conduciendo entre conglomerados cada día, y cambiando de base una vez a la semana aproximadamente. El número de días de viajes se deberá incrementar si el movimiento del equipo sigue, en general, un patrón diferente; es decir, sin tales ubicaciones de bases. Este sería el caso si hubiera largas distancias entre los conglomerados. |  | Entrevistadoras | 60
|  | Medidores | 15
|  | 10% adicional para la selección del mejor rendimiento/ reemplazo | 9
|  | Editores secundarios | 2
|  | Total de capacitación14 para el trabajo de campo | 101
13 MICS recomienda que el personal de procesamiento de datos esté familiarizado también con los cuestionarios durante la capacitación principal de trabajo de campo. Los editores secundarios deberán ser incluidos en el número total de la capacitación principal de trabajo de campo.
14 Los centros de capacitación deberán incluir 1 sala grande para las sesiones plenarias y aulas más pequeñas para sesiones pequeñas e interactivas para 30-40 participantes por sala, si la capacidad y el número de instructores permiten sesiones simultáneas. Un mayor número de alumnos por sala podría reducir la calidad de la capacitación.

## Suministros
Plantilla para el cálculo de las necesidades de suministro
No se requiere valor de entrada
VALORES DE PRODUCTO
Parámetro | Valor
Tableros de Medición15 | 30
Básculas15 | 30
Kits de pruebas de sal16 | 252
Tabletas17 | 90
Equipamiento para la prueba de calidad de agua 18 - Véase hoja de cálculo adicional | 17
15 El número de tableros de medición y básculas se calcula como 2 por equipo (una de respaldo)
16 El número de kits de prueba de sal se basa en 50 hogares cubiertos por kit, además de 2 extra por entrevistadora, y 1 por participante en la capacitación de trabajo de campo. Añada para cubrir las necesidades de pretest.
17 Una tableta por supervisor, entrevistadora más una adicional por equipo. Se recomienda 1 tableta adicional si el número de entrevistadoras por equipo es superior a 4. Se puede utilizar algunas tabletas para el listado. Asimismo, considere incluir tabletas adicionales para los gerentes de la encuesta o el personal de monitoreo.
18 Cada equipo deberá estar equipado con una bolsa de pruebas de la calidad del agua con los artículos de hardware especificados en el protocolo. El número de bolsas incluye un 10% adicional tal como se recomienda. Los equipos deberán llevar suficientes consumibles y artículos adicionales para realizar el número asignado de muestras, incluyendo un 25% adicional.

## Suministros Calidad de Agua
Plantilla para el cálculo de las necesidades de suministros de pruebas de la calidad del agua
Introduzca valores del plan de encuesta MICS en la tabla de valores de entrada (requiere de datos de entrada adicionales en la hoja de cálculo 'Duración Trabajo de Campo'). Las estimaciones correspondientes de necesidades de suministros para la prueba de la calidad del agua se mostrarán en la tabla de valores de productos.
VALORES DE ENTRADA LEÍDOS DESDE LA HOJA DE CÁLCULO 'Duración Trabajo de Campo' |  | VALORES DE PRODUCTO
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor total | Por equipo | Costo/paquete20 | Unidades/paquete | Paquetes necesarios | Costo Tootal
Número de conglomerados | 625 | Hardware
- se agrega un 10% adicional al Valor Total para las necesidades de reemplazo
Número de equipos de trabajo de campo | 15 | Válvulas | 17 | 1 | 887.8 | 1 | 17 | 15092.6
|  | Cintas de incubación | 33 | 2 | 30.57 | 1 | 33 | 1008.81
|  | Jeringuillas, 100 mL | 33 | 2 | 93.11 | 50 | 1 | 93.11
VALORES DE ENTRADA |  | Fórceps | 33 | 2 | 21.86 | 1 | 33 | 721.38
Parámetro | Valor | Fungibles
- se agrega un 25% adicional al Valor Total para capacitación y pérdidas
Número de muestras de calidad del agua del hogar por conglomerado | 3 | Embudo y membrana | 5469 | 292 | 143.23 | 150 | 37 | 5299.51
|  | Placa CompactDry | 5469 | 292 | 1484.6235 | 1404 | 4 | 5938.4942
Número de muestras de calidad del agua de la fuente por conglomerado | 3 | Jeringas desechables, 1 mL | 5469 | 292 | 12.2 | 120 | 46 | 561.2
|  | Toallita con alcohol | 5469 | 292 | 8.43 | 100 | 55 | 463.65
Número de ensayos en blanco por conglomerado | 1 | Bolsas para la toma de muestras | 4688 | 250 | 61.51 | 500 | 10 | 615.1
|  | Tabletas de cloro 8.5 mg | 5469 | 292 | 0.43 | 100 | 55 | 23.65
|  | Flete (Aprox.10%) | [5 empty] | 2981.7504
|  | Artículos adicionales19 | [5 empty] | 1700
|  | 19 Se necesita una bolsa para la prueba de agua por equipo para el equipamiento de prueba de agua y se recomienda también adquirir una bolsa grande para almacenar los fungibles en el vehículo. Se precisa de agua embotellada de alta calidad; por ejemplo, agua destilada o una marca fiable de agua mineral para el “ensayo en blanco”. Cada equipo requiere de un cubo pequeño, guantes y una botella de lejía para eliminar las pruebas. Otros elementos necesarios para la prueba de la calidad del agua son: desinfectante de manos, bolsas de basura y rotuladores permanentes. Se recomienda también toallas de papel para limpiar cualquier derrame. Asimismo se recomienda el uso de desinfectante para las manos y un limpiador suave para mediciones y equipos antropométricos. |  |  |  |  | Total (USD): | 34499.2546
20 Tenga en cuenta que los valores de costo/paquete deben actualizarse para obtener una mejor estimación. Con fluctuaciones en las tasas de EUR/USD, seguramente habrá cambios significativos. El precio actual está disponible en el catálogo de suministros de UNICEF, utilizando los números de los artículos que se proporcionan en las Instrucciones de obtención de suministros de MICS6, disponibles aquí mics.unicef.org/tools